## Slide 1
MIGRAÇÃO DE RPA
AUTOMATION ANYWHERE → PAD
TCS / AUTOMATION ANYWHERE
Notes: Migração dos robôs do Automation Anywhere 360 para o Power Automate Desktop, liderada pela TCS para o Itaú. Fonte: Kick-off.

## Slide 2
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 02
CONTEXTO
Máximo de robôs no PAD até jan/2027
Migrar o parque do Automation Anywhere 360 e desligar o máximo de licenças AA.
O DESAFIO
570+ robôs, prazo fixo.
~170 produtivos e 400+ em DEV, que acessam dados produtivos; ~500 após a limpeza.
01
LIFT AND SHIFT 1x1
02
PIPELINE COM IA
03
LICENÇAS AA LIBERADAS
Notes: Meta: o máximo de robôs em produção no PAD até a 1ª semana de jan/2027. Robôs DEV acessam dados produtivos e não podem ser descartados automaticamente. A contagem separa processo, fluxo, subfluxo e componente compartilhado. Fonte: Kick-off.

## Slide 3
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 03
MIGRADOR
Seis etapas levam cada robô do AA ao PAD
Script na extração e na validação; no meio, skills do Claude Code com revisão humana.
01
Extração
Dependências, uso, runners e grafo
02
Analisar robô
Ficha técnica e complexidade
03
Decidir rota
Desktop × Cloud; fábrica × complexa
04
Documentar robô
Doc, diagrama e casos de teste
05
Converter robô
Bloco AA → Robin com ID de origem
06
Validador
Pares AA → PAD, variáveis, subfluxos
Notes: Migrador construído do zero com Claude Code. Subfluxos compartilhados são convertidos primeiro. Artefatos por robô: inventário e grafo, ficha técnica, complexidade e rota, doc, diagrama, casos de teste, script Robin e relatório de lacunas. Fonte: Diagrama do pipeline (RFC-001); Kick-off.

## Slide 4
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 04
PIPELINE AA360 → PAD
Notes: Diagrama: Pipeline de migração AA360 → PAD. Exceções: erro no validador volta ao converter-robo até 2 vezes e depois vira pendência humana; defeito em HML volta ao ajuste do Robin; correções humanas alimentam a curadoria das skills. Fonte: Diagrama do pipeline.

## Slide 5
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 05
FLUXO APP BASE
Notes: Diagrama: Fluxo App Base.

## Slide 6
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
01
NA PRÁTICA
Como um robô típico sai do AA e chega ao PAD em produção.
SEÇÃO 01
Notes: Transição entre os diagramas (pipeline e Fluxo App Base) e a leitura prática do fluxo de um robô típico de complexidade média. Fonte: Diagrama do pipeline; conversa 'metas de produtividade'.

## Slide 7
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 07
NA PRÁTICA
App base: de 8 a 12h do AA ao PAD em produção
Banco de dados, raspagem de tela, file server e API seguem 1x1, onde já estão hoje.
01
Mapear integrações
Banco, tela, file server e API
02
Documentar e aprovar
Doc e testes aprovados pelo dono
03
Converter 1x1
Cada ação Robin com o ID do AA
04
Credenciais no cofre
Sem senha no Robin, por ambiente
05
Validar e ajustar
TODOs e seletores de tela pelo dev
06
Testar e implantar
HML/DEV, deploy e AA em espera
Notes: Leitura prática do Fluxo App Base (slide anterior), um robô típico de complexidade média com integrações de banco de dados, raspagem de tela, file server e API. Meta de esforço total para complexidade média: 8–12h por robô, incluindo doc, conversão, QA, HML, deploy e integração em ambiente funcional; cerca de 70% do parque, segundo estimativa. Na 1ª onda, dados, compartilhamentos e integrações on-premises continuam onde estão, e os runners seguem em VMs on-premises. 1) A extração levanta dependências, subfluxos e integrações. 2) O dono do processo aprova a doc e os casos de teste antes da conversão. 3) A conversão é 1x1: cada ação PAD leva o ID da ação AA de origem; o que não tem equivalente seguro é marcado como TODO/REVISAR. 4) O fluxo chama a API/CLI do cofre do Itaú no início da execução. 5) O validador confere os pares AA → PAD e o dev ajusta TODOs e seletores em DEV. 6) Os testes são feitos em HML, em DEV se não houver HML, ou por execução assistida; o AA fica com a agenda desativada até o go-live definitivo. Fontes: Diagrama do pipeline; Kick-off; decisões do arquiteto; conversa 'metas de produtividade'.

## Slide 8
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 08
IA + PORTÕES HUMANOS
A IA converte, as pessoas decidem e validam
Cada etapa crítica tem um responsável humano antes de seguir adiante.
MIGRADOR COM IA
Escala • Padrão • 1x1
Não inventa: marca TODO e REVISAR; não executa robôs nem acessa credenciais.
PORTÕES HUMANOS
Rota • Doc • Testes
Dono do processo aprova a doc; áreas e QA testam em HML; release faz deploy e hypercare.
Notes: Portões: triagem e rota (arquiteto e áreas); aprovação da doc (dono do processo); ajuste do Robin (dev); trilha complexa só por exceção, quando o ajuste passa de 2 dias (dev sênior); testes em HML (áreas e QA); deploy e hypercare (release e operação). Fonte: Diagrama do pipeline; Kick-off.

## Slide 9
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 09
ARQUITETURA
Mesma infraestrutura, novo motor de automação
Na 1ª onda, dados, compartilhamentos e integrações on-premises continuam onde estão.
01
Power Automate Desktop
Destino padrão; Cloud quando aplicável.
02
VMs on-premises do cliente
Seguem como máquinas dos runners na 1ª onda.
03
Cofre corporativo do Itaú
Fluxo chama a API/CLI no início, por ambiente.
04
Deploy DEV → HML → produção
Robin colado no PAD em DEV, sem Dataverse.
SEM SENHA NO ROBIN
1 CREDENCIAL POR AMBIENTE
KEY VAULT SÓ EXCEÇÃO
LIFT AND SHIFT
Notes: Credenciais do Credential Vault do AA360 migram para o cofre corporativo do Itaú, que aceita todos os tipos. Azure Key Vault apenas para conexões do Power Automate Cloud onde o cofre do Itaú não puder ser usado. Antes do go-live, a versão do Robin em cada ambiente é registrada e conferida contra DEV. Fonte: decisões do arquiteto.

## Slide 10
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 10
LICENCIAMENTO
Licença segue a concorrência, não os robôs
De-para AA → Power Platform; Process dimensionado pelo pico de execuções simultâneas.
AUTOMATION ANYWHERE
POWER PLATFORM
MODELO
OBSERVAÇÃO
Bot Creator / Attended
PA Premium
Por usuário
Dev e execução assistida
Unattended Runner
PA Process
Por robô/máquina
Pico de execuções simultâneas
Unattended em VM Microsoft
Hosted Process
Não na 1ª onda
Runners seguem on-premises
Office sem usuário logado
M365 E3 Unattended
Complemento
Robôs que usam Office
OCR
AI Builder
Complemento
Robôs com OCR
Notes: No AA a licença é por usuário/runner; Unattended Runner = 1 execução simultânea. Process: 1 fluxo por vez por robô/máquina. Quantidade de licenças Process a partir dos exports do Control Room (execuções dos últimos 90 dias). Uso de Process em vez de Hosted Process na 1ª onda ainda a confirmar. Fonte: Kick-off.

## Slide 11
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 11
TESTE E CUTOVER
AA fica em espera até o go-live definitivo
Testes em cascata conforme o ambiente disponível em cada sistema legado.
01
HML
Quando o sistema tiver homologação
02
DEV
Quando não houver HML
03
ASSISTIDO
Execução assistida com Itaú e TCS
04
GO-LIVE
Agenda AA desligada; licença só depois
Notes: Muitos legados não têm DEV/HML segregados. A execução assistida em produção vale só para a pequena parcela que não pode ser testada ponta a ponta: massa de dados identificada, janela combinada com a área e acompanhamento do analista do Itaú e do time TCS. Sem rollback automático; correção manual sob responsabilidade do analista do Itaú. Durante a execução assistida a agenda AA fica desativada com a licença ativa; licença e runner só são liberados após o go-live definitivo. Fonte: decisões do arquiteto.

## Slide 12
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 12
PRODUTIVIDADE
Meta de 4 a 18 horas por robô, ponta a ponta
Esforço total por robô: doc, conversão, QA, HML, deploy e integração em ambiente funcional.
4–6h
BAIXA COMPLEXIDADE
~15% do parque (estimativa)
8–12h
MÉDIA COMPLEXIDADE
~70% do parque (estimativa)
14–18h
ALTA COMPLEXIDADE
~15% do parque (estimativa)
Metas com o pipeline completo com IA; o mix real depende da regra de complexidade.
Notes: Todas as faixas passam pelo pipeline comum; a trilha complexa (dev sênior) entra só por exceção, quando o ajuste passa de 2 dias. Fonte: conversa 'metas de produtividade'.

## Slide 13
TCS / AUTOMATION ANYWHERE → PAD
AUTOMATION ANYWHERE • 13
ENTREGA
Ondas por runner, priorizadas por licenças
Um runner AA só é liberado quando todos os seus robôs saem para o PAD.
01
ONDAS POR RUNNER
Runner liberado quando todos saem
02
LICENÇAS POR HORA
Runners pequenos e simples primeiro
03
TIME ESCALÁVEL
Tech lead, devs e até 2 QAs
Notes: Priorização proposta: ordenar as ondas pelo maior número de licenças AA liberadas por hora de esforço; o plano detalhado depende dos exports do Control Room e dos custos por tipo de licença. Time base: 1 tech lead, 1 dev e 1 QA, escalado com a entrada de devs (até 2 QAs). Fonte: Kick-off; conversa 'metas de produtividade'.

## Slide 14
TCS / ITAÚ
Obrigado.
Let’s build what comes next.
E-mail: [seu e-mail] • Contato: [seu contato]
Building on belief
Notes: Encerramento.